## Personal Scheduler
No. | Activity | Target Completion | Progress | Completion Date | Remarks
1 | Create timeline | 2020-03-21 | 100% | 2020-03-21
2 | Kickstart | 2020-03-21 | 100% | 2020-03-21
3 | Create repo | 2020-03-21 | 100% | 2020-03-21
4 | Create documentation | 2020-03-21 | 100% | 2020-03-21
5 | Finish UI design | 2020-03-25 | 100% | 2020-03-25
6 | Complete technical design | 2020-03-27 | 10%
7 | Code database | 2020-03-28 | 0%
8 | Code front-end | 2020-03-31 | 0%
9 | Code back-end | 2020-04-04 | 0%
10 | Test | 2020-04-05 | 0%
11 | Prepare deployment | 2020-04-05 | 0%
12 | Deploy | 2020-04-05 | 0%
13 | Review | 2020-04-08 | 0%
14 | Finish documentation & repo | 2020-04-11 | 0%

## Finance Manager
No. | Activity | Target Completion | Progress | Completion Date | Remarks
1 | Create timeline | 2020-03-21 | 100% | 2020-03-21
2 | Kickstart | 2020-04-12 | 0%
3 | Create repo | 2020-04-12 | 0%
4 | Create documentation | 2020-04-12 | 0%
5 | Finish UI design | 2020-04-15 | 0%
6 | Finish documentation | 2020-04-17 | 0%
7 | Code database | 2020-04-18 | 0%
8 | Code front-end | 2020-04-22 | 0%
9 | Code back-end | 2020-04-26 | 0%
10 | Test | 2020-04-29 | 0%
11 | Prepare deployment | 2020-05-01 | 0%
12 | Deploy | 2020-05-02 | 0%
13 | Review | 2020-05-02 | 0%
14 | Finish documentation & repo | 2020-05-03 | 0%